ПРИЛОЖЕНИЕ А

Базовый проект

АННОТАЦИЯ

В данном документе представлен проект совершенствование системы успеваемости студентов учебного заведения, а именно его первоначальная настройка, этапы данного проекта с назначенными ресурсами и длительностью выполнения задач, загруженность ресурсов.

Содержание

1.	НАСТРОЙКИ ПРОЕКТА	3

1.1	Свойства проекта	3

1.2	Настройка Параметров	4

1.3	Настройка параметров валюты	5

1.4	Настройка календаря	6

2	ДЕТАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА	8

2.1. Этапы проекта	8

2.2. Длительность задач	11

2.3. Ресурсы проекта	16

2.4. Загрузка ресурсов	22

2.6. Сетевой график	34

2.7. Временная диаграмма	34

- НАСТРОЙКИ ПРОЕКТА

Произведена настройка проекта.

1.1	Свойства проекта

Рисунок 1 – Свойства

1.2	Настройка Параметров

Рисунок 2 – Расписание

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - это законодательно установленный минимум оплаты труда в месяц. С 1 января 2021 года МРОТ в РФ - 20589 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ).

(https://blog.burocrat.ru)

20589/21/8 = 122,55

122,55*1,5 = 183,83

Рисунок 3 - Дополнительно

1.3	Настройка параметров валюты

Параметры валюты связаны с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О валютном регулировании и валютном контроле" - Целью настоящего Федерального закона является обеспечение реализации единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества.

Рисунок 4 – Отображение

1.4	Настройка календаря

Произведена настройка календаря с указанием рабочих, праздничных, предпраздничных дней с соответствующими временными значениями;

Данные дни указаны отталкиваясь от ТК РФ Статья 112. Нерабочие праздничные дни (Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ).

Рисунок 5 - Календарь

Рисунок 6 - Календарь

График работы для различных групп трудовых ресурсов (администрация, обслуживающий персонал, основной группы сотрудников проекта и т.п.) установлен в соответствии со ст. 100 ТК РФ при организации трудового процесса организации вправе прибегнуть к ежедневной пятидневной работе с двумя выходными днями, ежедневной шестидневной работе с одним выходным днем, рабочей неделе с предоставлением выходных дней по скользящему графику, а в с соответствии со ст. 104 ТК РФ — к суммированному учету рабочего времени.
Рабочие будут работать по графику (5/2)

- ДЕТАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

  - Этапы проекта

Ниже будут представлены задачи, вехи и суммарные задачи, которым будет дано обоснование за счет какой информации я составлял их.

Таблица 1 – Этапы проекта

| Название задачи | Обоснование |
| --- | --- |
| Усовершенствование системы успеваемости студентов техникума |  |
| Начало проекта |  |
| Анализ | Личный опыт |
| Проведение исследования на выявление эффективности технологии учебного процесса |  |
| Проведение исследования на выявление эффективности учебной программы |  |
| Проведение исследования на выявление эффективности преподавательской работы |  |
| Проведение исследования на выявления мотивации студентов |  |
| Проведение исследования на выявление мотивации преподавателей |  |
| Проведение исследования на выявление эффективности работы приёмной комиссии |  |
| Анонимный опрос студентов об эффективности нынешней системы образования |  |
| Анонимный опрос преподавателей об эффективности нынешней системы образования |  |
| Результирование всех проведенных исследований и опросов |  |
| Выявление недостатков нынешней системы образования, понижающих успеваемость студентов |  |
| Проведение исследования, выявляющее деструктуризацию определенных минусов при внедрении новой системы образования "Breaktrough" |  |
| Выявление теоретического увеличения коэффициента успеваемости при внедрении новой системы |  |
| Формирование статистических и отчетных документов для предоставления их руководству техникума |  |
| Анализ завершен |  |
| Ввод новой учебной программы | Ввод новой учебной программы связан с положением о разработке учебного плана РЭУ (метод указания по составлению рпд.pdf (rea.ru)) и ФГОС. |
| Проведение опроса по группам о форме обучения |  |
| Подсчёт результатов |  |
| Составление нового учебного плана |  |
| Создание нового календарного учебного графика, адаптированного под систему |  |
| Адаптация программ учебных материалов |  |
| Адаптация учебных дисциплин и модулей |  |
| Смена системы оценивания |  |
| Адаптация системы завершена |  |
| Проведение тестирования на проф.пригодность всех преподавателей | Проведение тестирования на проф.пригодность всех преподавателей связано с от 23 августа 2013 года N380н (Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (с изменениями на 27 сентября 2017 года), Приказ Минтруда России от 23 августа 2013 года №380н (cntd.ru)) |
| Подготовка аккредитационных материалов |  |
| Создание специальной комиссии |  |
| Проведение ревизий |  |
| Выявление результатов проверки |  |
| Документирование результатов |  |
| Внесение корректировок в кадровый лист |  |
| Поиск новых кадров на место бывших преподавателей |  |
| Проведение вступительного собеседования с новыми кадрами |  |
| Приём на работу |  |
| Кадровый лист обновлен |  |
| Упрощение бюрократического аппарата техникума | Упрощение бюрократического аппарата техникума связано с ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. (ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения, ГОСТ Р от 17 октября 2013 года №7.0.8-2013 (cntd.ru) Гост Р ИСО/МЭК 14764-2002. Информационная технология. Сопровождение программных средств.( ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. Информационная технология. Сопровождение программных средств (internet-law.ru)) Личный опыт. |
| Формирование ТЗ для формирования требований к архиву |  |
| Поиск специалистов для написания программы архива |  |
| Формирование электронного архива |  |
| Разбиение архива по типам документов |  |
| Разбор и сортировка бумажного архива |  |
| Перенос информации в электронный архив |  |
| Тестирование программы |  |
| Приём программы |  |
| Внедрение системы электронной подписи |  |
| Поиск компании по приему макулатуры |  |
| Заказ грузовика |  |
| Погрузка макулатуры |  |
| Сдача макулатуры |  |
| Бюрократический аппарат упрощен |  |
| Обновление списка учащихся | Личный опыт |
| Просмотр реестра учащихся |  |
| Сбор информации о "неактивных" и не успевающих студентах |  |
| Формирование специального отделения по работе с неуспеваемостью |  |
| Рассылка информации родителям об успеваемости студентов |  |
| Создание общего собрания по успеваемости |  |
| Мониторинг успеваемости студентов |  |
| Отчисление студентов по результатам первой сессии на основе собрания |  |
| Конец проекта |  |

  - Длительность задач

Таблица 2 – Длительность задач

| Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усовершенствование системы успеваемости студентов техникума | 84,88 дней | Ср 01.09.21 | Ср 29.12.21 |  |
| Начало проекта | 0 дней | Ср 01.09.21 | Ср 01.09.21 |  |
| Анализ | 9 дней | Ср 01.09.21 | Вт 14.09.21 |  |
| Проведение исследования на выявление эффективности технологии учебного процесса | 1 день | Ср 01.09.21 | Ср 01.09.21 | 2 |
| Проведение исследования на выявление эффективности учебной программы | 1 день | Ср 01.09.21 | Ср 01.09.21 | 2 |
| Проведение исследования на выявление эффективности преподавательской работы | 1 день | Чт 02.09.21 | Чт 02.09.21 | 4 |
| Проведение исследования на выявления мотивации студентов | 1 день | Чт 02.09.21 | Чт 02.09.21 | 5 |
| Проведение исследования на выявление мотивации преподавателей | 1 день | Пт 03.09.21 | Пт 03.09.21 | 6 |
| Проведение исследования на выявление эффективности работы приёмной комиссии | 1 день | Пт 03.09.21 | Пт 03.09.21 | 7 |
| Анонимный опрос студентов об эффективности нынешней системы образования | 1 день | Пн 06.09.21 | Пн 06.09.21 | 8 |
| Анонимный опрос преподавателей об эффективности нынешней системы образования | 1 день | Пн 06.09.21 | Пн 06.09.21 | 9 |
| Результирование всех проведенных исследований и опросов | 1 день | Вт 07.09.21 | Вт 07.09.21 | 11;10 |
| Выявление недостатков нынешней системы образования, понижающих успеваемость студентов | 1 день | Ср 08.09.21 | Ср 08.09.21 | 12 |
| Проведение исследования, выявляющее деструктуризацию определенных минусов при внедрении новой системы образования "Breaktrough" | 1 день | Чт 09.09.21 | Чт 09.09.21 | 13 |
| Выявление теоретического увеличения коэффициента успеваемости при внедрении новой системы | 1 день | Пт 10.09.21 | Пт 10.09.21 | 14 |
| Формирование статистических и отчетных документов для предоставления их руководству техникума | 1 день | Пн 13.09.21 | Пн 13.09.21 | 15 |
| Анализ завершен | 0 дней | Вт 14.09.21 | Вт 14.09.21 | 16 |
| Ввод новой учебной программы | 18 дней | Пн 18.10.21 | Пт 12.11.21 |  |
| Проведение опроса по группам о форме обучения | 1 день | Пн 18.10.21 | Пн 18.10.21 | 37 |
| Подсчёт результатов | 1 день | Вт 19.10.21 | Вт 19.10.21 | 19 |
| Составление нового учебного плана | 3 дней | Ср 20.10.21 | Пт 22.10.21 | 20 |
| Создание нового календарного учебного графика, адаптированного под систему | 4 дней | Пн 25.10.21 | Чт 28.10.21 | 21 |
| Адаптация программ учебных материалов | 3 дней | Пт 29.10.21 | Вт 02.11.21 | 22 |
| Адаптация учебных дисциплин и модулей | 3 дней | Ср 03.11.21 | Вт 09.11.21 | 23 |
| Смена системы оценивания | 3 дней | Вт 09.11.21 | Пт 12.11.21 | 24 |
| Адаптация системы завершена | 0 дней | Пт 12.11.21 | Пт 12.11.21 | 25 |
| Проведение тестирования на проф.пригодность всех преподавателей | 24 дней | Вт 14.09.21 | Пн 18.10.21 |  |
| Подготовка аккредитационных материалов | 3 дней | Вт 14.09.21 | Чт 16.09.21 | 17 |
| Создание специальной комиссии | 3 дней | Пт 17.09.21 | Вт 21.09.21 | 28 |
| Проведение ревизий | 8 дней | Ср 22.09.21 | Пт 01.10.21 | 29 |
| Выявление результатов проверки | 1 день | Пн 04.10.21 | Пн 04.10.21 | 30 |
| Документирование результатов | 3 дней | Вт 05.10.21 | Чт 07.10.21 | 31 |
| Внесение корректировок в кадровый лист | 1 день | Пт 08.10.21 | Пт 08.10.21 | 32 |
| Поиск новых кадров на место бывших преподавателей | 3 дней | Пн 11.10.21 | Ср 13.10.21 | 33 |
| Проведение вступительного собеседования с новыми кадрами | 1 день | Чт 14.10.21 | Чт 14.10.21 | 34 |
| Приём на работу | 1 день | Пт 15.10.21 | Пт 15.10.21 | 35 |
| Кадровый лист обновлен | 0 дней | Пн 18.10.21 | Пн 18.10.21 | 36 |
| Упрощение бюрократического аппарата техникума | 69 дней | Вт 14.09.21 | Вт 21.12.21 |  |
| Формирование ТЗ для формирования требований к архиву | 7 дней | Вт 14.09.21 | Ср 22.09.21 | 17 |
| Поиск специалистов для написания программы архива | 3 дней | Чт 23.09.21 | Пн 27.09.21 | 39 |
| Формирование электронного архива | 25 дней | Вт 28.09.21 | Пн 01.11.21 | 40 |
| Разбиение архива по типам документов | 5 дней | Вт 02.11.21 | Ср 10.11.21 | 41 |
| Разбор и сортировка бумажного архива | 3 дней | Ср 10.11.21 | Пн 15.11.21 | 42 |
| Перенос информации в электронный архив | 10 дней | Пн 15.11.21 | Пн 29.11.21 | 43 |
| Тестирование программы | 5 дней | Пн 29.11.21 | Пн 06.12.21 | 44 |
| Приём программы | 1 день | Пн 06.12.21 | Вт 07.12.21 | 45 |
| Внедрение системы электронной подписи | 5 дней | Вт 07.12.21 | Вт 14.12.21 | 46 |
| Поиск компании по приему мукулатуры | 2 дней | Вт 14.12.21 | Чт 16.12.21 | 47 |
| Заказ грузовика | 1 день | Чт 16.12.21 | Пт 17.12.21 | 48 |
| Погрузка мукулатуры | 1 день | Пт 17.12.21 | Пн 20.12.21 | 49 |
| Сдача мукулатуры | 1 день | Пн 20.12.21 | Вт 21.12.21 | 50 |
| Бюрократический аппарат упрощен | 0 дней | Вт 21.12.21 | Вт 21.12.21 | 51 |
| Обновление списка учащихся | 50,75 дней | Пн 18.10.21 | Вт 28.12.21 |  |
| Просмотр реестра учащихся | 2 дней | Пн 18.10.21 | Вт 19.10.21 | 37 |
| Сбор информации о "неактивных" и не успевающих студентах | 1 день | Ср 20.10.21 | Ср 20.10.21 | 54 |
| Формирование специального отделения по работе с неуспеваемостью | 3 дней | Чт 21.10.21 | Пн 25.10.21 | 55 |
| Рассылка информации родителям об успеваемости студентов | 2 дней | Вт 26.10.21 | Ср 27.10.21 | 56 |
| Создание общего собрания по успеваемости | 1 день | Чт 28.10.21 | Чт 28.10.21 | 57 |
| Мониторинг успеваемости студентов | 35 дней | Пт 29.10.21 | Пн 20.12.21 | 58 |
| Отчисление студентов по результатам первой сессии на основе собрания | 6 дней | Пн 20.12.21 | Вт 28.12.21 | 59 |
| Конец проекта | 0 дней | Вт 28.12.21 | Вт 28.12.21 | 26;52;60 |

2.3. Ресурсы проекта

Ссылки на ресурсы размещены в проекте, на представлении «лист ресурсов», в заметках у каждого ресурса.

Microsoft Project создан, чтобы помочь менеджеру проекта в разработке планов, распределении ресурсов по задачам, отслеживании прогресса и анализе объёмов работ. Microsoft Project создаёт расписания критического пути. Расписания могут быть составлены с учётом используемых ресурсов. Цепочка визуализируется в диаграмме Ганта.

Ресурс – это трудовая, материальная, финансовая, техническая или иная единица, которая используется для выполнения задач проекта. В Microsoft Project ресурсы могут быть трех видов.

Трудовые – это работники или коллективы, выполняющие запланированные в рамках проекта работы.

Затратные – различные виды денежных расходов, сопряженных с работами проекта, которые напрямую не зависят от объема, длительности работ и потребляемых ими трудовых или материальных ресурсов. Например, стоимость железнодорожных или авиационных билетов, командировочные расходы и т.п.

Трудовые ресурсы:

Таблица 3 – Трудовые ресурсы

| Название ресурса | Стандартная ставка | Ставка сверхурочных | Вид начисления заработной платы | Опыт работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водитель категории C | 312,50 ₽/час | 468,75 ₽/час | По окончанию | 1-3 года |
| Грузчик | 215,63 ₽/час | 323,43 ₽/час | По окончанию | Не требуется |
| Специалист по социальной работе 1 | 284,00 ₽/час | 426,00 ₽/час | По окончанию | 1-3 года |
| Специалист по социальной работе 2 | 284,00 ₽/час | 426,00 ₽/час | По окончанию | 1-3 года |
| Менеджер дополнительного профессионального образования учебно-методического центра 1 | 340,00 ₽/час | 510,00 ₽/час | По окончанию | 3-6 лет |
| Менеджер дополнительного профессионального образования учебно-методического центра 2 | 340,00 ₽/час | 510,00 ₽/час | По окончанию | 3-6 лет |
| Менеджер дополнительного профессионального образования учебно-методического центра 3 | 340,00 ₽/час | 510,00 ₽/час | По окончанию | 3-6 лет |
| Менеджер отдела кадров | 454,00 ₽/час | 681,00 ₽/час | По окончанию | 1-3 года |
| Программист | 852,00 ₽/час | 1 278,00 ₽/час | По окончанию | 2-6 лет |
| Методист | 340,00 ₽/час | 510,00 ₽/час | По окончанию | 5 лет |
| Аналитик в сфере образования | 568,18 ₽/час | 852,00 ₽/час | По окончанию | 6 лет |
| Технический писатель | 454,00 ₽/час | 681,00 ₽/час | По окончанию | 3 года |
| Архивный сортировщик 1 | 295,00 ₽/час | 442,00 ₽/час | По окончанию | Не требуется |
| Архивный сортировщик 2 | 295,00 ₽/час | 442,00 ₽/час | По окончанию | Не требуется |
| Эксперт по специальности 1 | 681,00 ₽/час | 1 021,00 ₽/час | По окончанию | 5 лет |
| Эксперт по специальности 2 | 681,00 ₽/час | 1 021,00 ₽/час | По окончанию | 5 лет |
| Эксперт по специальности 3 | 681,00 ₽/час | 1 021,00 ₽/час | По окончанию | 5 лет |
| Эксперт по специальности 4 | 681,00 ₽/час | 1 021,00 ₽/час | По окончанию | 5 лет |
| Эксперт по специальности 5 | 681,00 ₽/час | 1 021,00 ₽/час | По окончанию | 5 лет |
| Секретарь 1 | 227,00 ₽/час | 340,00 ₽/час | По окончанию | 1-3 года |
| ПК1 | 2,00 ₽/час | 2,00 ₽/час | - | - |
| ПК2 | 2,00 ₽/час | 2,00 ₽/час | - | - |
| ПК3 | 0,00 ₽/час | 2,00 ₽/час | - | - |
| Секретарь 2 | 227,00 ₽/час | 340,00 ₽/час | По окончанию | 1-3 года |

Затратные ресурсы:

Перечислены затратные ресурсы, которые необходимы для выполнения проекта. Ссылка на сайт, где покупалось оборудование находится в заметках, на листе ресурсов, напротив ресурсов.

Таблица 4 – Материальные и затратные ресурсы

| Название ресурса | Группа | Затраты на использование |
| --- | --- | --- |
| # Канцелярия | Канцелярия | 6500 |

2.4. Загрузка ресурсов

В данном пункте указана таблица трудовых ресурсов. Задачи, на которые они назначены, единицы занятости, трудозатраты, сверхурочные затраты.

Таблица 5 - Загруженность трудового ресурса

| Название трудового ресурса | Название задачи | Трудозатраты | Единицы занятости | Сверхурочные затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитик в сфере образования | Выявление недостатков нынешней системы образования, понижающих успеваемость студентов | 8 часов | 100% | 0 |
|  | Проведение исследования, выявляющее деструктуризацию определенных минусов при внедрении новой системы образования "Breaktrough" | 8 часов | 100% | 0 |
|  | Выявление теоретического увеличения коэффициента успеваемости при внедрении новой системы | 8 часов | 100% | 0 |
| Итог |  |  | 24 часа |  |
| Архивный сортировщик 1 | Разбор и сортировка архива | 12 часов | 50% | 0 |
| Итог |  |  | 12 часов |  |
| Архивный сортировщик 2 | Разбор и сортировка архива | 12 часов | 50 % | 0 |
| Итог |  |  | 12 часов |  |
| Водитель категории C | Погрузка макулатуры | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Сдача макулатуры | 8 часов | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 16 часов |  |
| Грузчик | Погрузка макулатуры | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Сдача макулатуры | 8 часов | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 16 часов |  |
| Менеджер дополнительного профессионального образования учебно-методического центра 1 | Формирование статистических и отчетных документов для предоставления их руководству техникума | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Просмотр реестра учащихся | 16 часов | 100 % | 0 |
|  | Адаптация программ учебных материалов | 24 часа | 100 % | 0 |
|  | Адаптация учебных дисциплин и модулей | 24 часа | 100 % | 0 |
|  | Создание специальной комиссии | 12 часов | 50 % | 0 |
|  | Документирование результатов | 24 часа | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 132 часа |  |
| Менеджер дополнительного профессионального образования учебно-методического центра 2 | Сбор информации о "неактивных" и не успевающих студентов | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Смена системы оценивания | 24 часа | 100 % | 0 |
|  | Создание специальной комиссии | 6 часов | 25 % | 0 |
| Итог |  |  | 38 часов |  |
| Менеджер дополнительного профессионального образования учебно-методического центра 3 | Создание нового календарного учебного графика, адаптированного под систему | 32 часов | 100 % | 0 |
|  | Создание специальной комиссии | 6 часов | 25 % | 0 |
| Итог |  |  | 38 часов |  |
| Менеджер отдела кадров | Внесение корректировок в кадровый лист | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Поиск новых кадров на место бывших преподавателей | 24 часа | 100 % | 0 |
|  | Проведение вступительного собеседования с новыми кадрами | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Приём на работу | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Поиск специалистов для написания программы архива | 24 часа | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 72 часа |  |
| Методист | Подготовка аккредитационных материалов | 24 часа | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 24 часа |  |
| Программист | Разбиение архива по типам документов | 40 часов | 100 % | 0 |
|  | Формирование электронного архива | 200 часов | 100 % | 0 |
|  | Перенос информации в электронный архив | 80 часов | 100 % | 0 |
|  | Тестирование программы | 40 часов | 100 % | 0 |
|  | Приём программы | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Внедрение системы электронной подписи | 40 часов | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 408 часов |  |
| Секретарь 1 | Отчисление студентов по результатам первой сессии на основе собрания | 48 часов | 100 % | 0 |
|  | Заказ грузовика | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Поиск компании по приёму макулатуры | 16 часов | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 72 часа |  |
| Секретарь 2 | Мониторинг успеваемости студентов | 280 часов | 100 % | 0 |
|  |  |  | 280 часов |  |
| Специалист по социальной работе 1 | Проведение исследования на выявление эффективности технологии учебного процесса | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Проведение исследования на выявление эффективности преподавательской работы | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Проведение исследования на выявление мотивации преподавателей | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Анонимный опрос студентов об эффективности нынешней системы образования | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Результирование всех проведенных исследований и опросов | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Подсчёт результатов | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Проведение опроса по группам о форме обучения | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Рассылка информации родителям об успеваемости студентов | 16 часов | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 72 часа |  |
| Специалист по социальной работе 2 | Проведение исследования на выявление эффективности учебной программы | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Проведение исследования на выявления мотивации студентов | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Проведение исследования на выявление эффективности работы приёмной комиссии | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Анонимный опрос преподавателей об эффективности нынешней системы образования | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Результирование всех проведенных исследований и опросов | 8 часов | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 40 часов |  |
| Технический писатель | Формирование ТЗ для формирования требований к архиву | 56 часов | 100 % | 0 |
|  | Приём программы | 8 часов | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 64 часа |  |
| Эксперт по специальности 1 | Выявление результатов проверки | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Проведение ревизий | 64 часа | 100 % | 0 |
|  | Формирование специального отделения по работе с неуспеваемостью | 24 часа | 100 % | 0 |
|  | Создание общего собрания по успеваемости | 8 часов | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 104 часа |  |
| Эксперт по специальности 2 | Выявление результатов проверки | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Проведение ревизий | 64 часа | 100 % | 0 |
|  | Формирование специального отделения по работе с неуспеваемостью | 24 часа | 100 % | 0 |
|  | Создание общего собрания по успеваемости | 8 часов | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 104 часа |  |
| Эксперт по специальности 3 | Выявление результатов проверки | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Проведение ревизий | 64 часа | 100 % | 0 |
|  | Формирование специального отделения по работе с неуспеваемостью | 24 часа | 100 % | 0 |
|  | Создание общего собрания по успеваемости | 8 часов | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 104 часа |  |
| Эксперт по специальности 4 | Выявление результатов проверки | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Проведение ревизий | 64 часа | 100 % | 0 |
|  | Формирование специального отделения по работе с неуспеваемостью | 24 часа | 100 % | 0 |
|  | Создание общего собрания по успеваемости | 8 часов | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 104 часа |  |
| Эксперт по специальности 5 | Выявление результатов проверки | 8 часов | 100 % | 0 |
|  | Проведение ревизий | 64 часа | 100 % | 0 |
|  | Формирование специального отделения по работе с неуспеваемостью | 24 часа | 100 % | 0 |
|  | Создание общего собрания по успеваемости | 8 часов | 100 % | 0 |
| Итог |  |  | 104 часа |  |

Детализация занятости ресурсов во временном интервале представлена в следующей таблице.

Таблица 6- Общая загрузка ресурсов проекта

| Название ресурса | 23 Августа 2021 год | 6 Сентября 2021 год | 20 Сентября2021 год | 4 октября 2021 год | 18 Октября 2021 год | 1 Ноября 2021 год | 15 Ноября 2021 год | 29 Ноября 2021 год | 13 Декабря 2021 год | 27 Декабря 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водитель категории C |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 часов |  |
| Грузчик |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 часов |  |
| Специалист по социальной работе 1 | 24 часа | 16 часов |  |  | 32 часа |  |  |  |  |  |
| Специалист по социальной работе 2 | 24 часа | 16 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Менеджер дополнительного профессионального образования учебно-методического центра 1 |  | 12 часов | 8 часов | 24 часов | 48 часов | 40 часов |  |  |  |  |
| Менеджер дополнительного профессионального образования учебно-методического центра 2 |  | 2 часа | 4 часа |  | 8 часов | 24 часов |  |  |  |  |
| Менеджер дополнительного профессионального образования учебно-методического центра 3 |  | 2 часа | 4 часа |  | 32 часа |  |  |  |  |  |
| Менеджер отдела кадров |  |  | 24 часа | 48 часов |  |  |  |  |  |  |
| Программист |  |  | 32 часа | 80 часов | 80 часов | 48 часов | 79 часов | 80 часов | 9 часов |  |
| Методист |  | 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитик в сфере образования |  | 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический писатель |  | 32 часа | 24 часа |  |  |  |  | 8 часов |  |  |
| Архивный сортировщик 1 |  |  |  |  |  | 11,5 часов | 0,5 часов |  |  |  |
| Архивный сортировщик 2 |  |  |  |  |  | 11,5 часов | 0,5 часов |  |  |  |
| Эксперт по специальности 1 |  |  | 64 часа | 8 часов | 32 часа |  |  |  |  |  |
| Эксперт по специальности 2 |  |  | 64 часа | 8 часов | 32 часа |  |  |  |  |  |
| Эксперт по специальности 3 |  |  | 64 часа | 8 часов | 32 часа |  |  |  |  |  |
| Эксперт по специальности 4 |  |  | 64 часа | 8 часов | 32 часа |  |  |  |  |  |
| Эксперт по специальности 5 |  |  | 64 часа | 8 часов | 32 часа |  |  |  |  |  |
| Секретарь 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 часов | 15 часов |
| Секретарь 2 |  |  |  | 8 часов | 71 час | 80 часов | 80 часов | 80 часов | 41 час |  |

2.6. Сетевой график

В данном пункте представлены скриншоты сетевого графика.
При составлении сетевого графика, следует опираться на следующие правила:
 Каждая работа должна быть заключена между двумя событиями. В сети не может быть работ, имеющих одинаковые коды;
 В сети не должно быть событий, из которых не выходит ни одной работы, если только это событие не является для данного графика завершающим.
 Соответственно, в сети не должно быть события, в которое не входит ни одной работы, если только это событие не является исходным.
 В сетевом графике не должно быть замкнутых контуров.

Рисунок 8 – сетевой график

2.7. Временная диаграмма

В данном пункте в виде скриншота представлена временная диаграмма.

Временная шкала может оказаться очень полезной, если в отчете необходимо отразить общие сведения о проекте. Этот профессионально оформленный снимок ключевых задач и вех можно использовать на собраниях любого уровня — достаточно добавить его на слайд презентации PowerPoint или в документ Word, распечатать или отправить по электронной почте своему руководителю.

При управлении крупными проектами простой способ отчитаться перед руководством и заказчиками, представив им полный обзор выполняемых работ, может оказаться поистине бесценным. В то же время, если вы руководите проектом, и вам нужно углубиться в детальную информацию о вехах и зависимостях, такие временные шкалы позволяют и легко увидеть, как выполняется проект в целом, и уделить внимание любой отдельной задаче или сроке.

Поскольку временные шкалы проекта в виде диаграмм Ганта пользуются большой популярностью в качестве инструмента планирования и управления, возможность работы с ними предлагается в десятках приложений для управления проектами.

Рисунок 9 – временная шкала