ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Проект по обеспечению качества

АННОТАЦИЯ

В данном приложении будет разработана концепция проекта плана качества для проекта усовершенствования системы успеваемости студентов техникума, будут представлены нормативные ссылки по каждому этапу плана качества. А также будет отображено детальное представление проекта.

Содержание

1.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3

2.	ПРОЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА	4

2.1.	Общие представления проекта	4

2.2.	Ресурсы проекта.	6

2.3.	Назначение ресурсов.	9

2.4.	Сетевой график.	13

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Данный пункт содержит нормативные ссылки, на основе которых базируется разработка проекта по качеству.

Таблица 1 - Качество

| Стадии процесса управления качеством |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концепция |  | - Стандарт ISO 9000; - ISO 10006 "Менеджмент качества. Руководство качеством при управлении проектами"; - Трудовой кодекс РФ; - Гражданский кодекс РФ; - Трудовой договор; - Договор возмездного оказания услуг. |
| Планирование | Организация | - ЕСПД ГОСТ 19.201-78, «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»; - ИСО 10006:2005 Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании; - ИСО 9004:2000 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности |
|  | Контроль | - ГОСТ Р 6.30-2003; - ИСО/МЭК 17799:2005 Информационные технологии. Свод правил по управлению защитой информации; - Типовая инструкция по делопроизводству и работе архива в таможенных органах (утв. приказом ФТС России от 18.10.2004 № 160). |
|  | Анализ | - ИСО 10012:2003 Системы управления измерениями. Требования к измерительным процессам и измерительному оборудованию - ИСО/ТО 10017:2003 Руководство по статистическим методам применительно к ИСО 9001:2000 |
|  | Регулирование | - ГОСТ 27.410-87 Надёжность в технике. Методы контроля показателей надёжности и планы контрольных испытаний на надёжность; - ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения; - ГОСТ Р 50779.30 – 95 Приёмочный контроль качества. Общие требования. |
| Завершение |  | - Типовой акт-приёма передачи |

- ПРОЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

  - Общие представления проекта

Таблица 2 – План качества

| Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План качества | 96,75 дней | Пн 16.08.21 | Ср 29.12.21 |  |
| Начало проекта качества | 0 дней | Пн 16.08.21 | Пн 16.08.21 |  |
| Концепция | 30 дней | Пн 16.08.21 | Пт 24.09.21 |  |
| Определение политики и стратегия качества | 1 день | Пн 16.08.21 | Пн 16.08.21 | 2 |
| Общие требования и принципы обеспечения качества | 2 дней | Вт 17.08.21 | Ср 18.08.21 | 4 |
| Стандарты, нормы и правила | 1 день | Чт 19.08.21 | Чт 19.08.21 | 5 |
| Интеграция функций обеспечения качества | 1 день | Пт 20.08.21 | Пт 20.08.21 | 6 |
| Требования к системе управления качеством | 1 день | Пн 23.08.21 | Пн 23.08.21 | 7 |
| Вступительная беседа для членов команды по созданию системы качества | 2 дней | Вт 24.08.21 | Ср 25.08.21 | 8 |
| Проведение подготовительных мероприятий | 3 дней | Чт 26.08.21 | Пн 30.08.21 | 9 |
| Формирование команды по созданию системы качества | 1 день | Вт 31.08.21 | Вт 31.08.21 | 10 |
| Разработка системы качества | 2 дней | Ср 01.09.21 | Чт 02.09.21 | 11 |
| Проведение рабочей беседы с командой | 2 дней | Пт 03.09.21 | Пн 06.09.21 | 12 |
| Разработка политики в области качества | 2 дней | Вт 07.09.21 | Ср 08.09.21 | 13 |
| Начало разработки и распределение ответственности | 2 дней | Чт 09.09.21 | Пт 10.09.21 | 14 |
| Составление организационных планов разработки и внедрения системы качества | 3 дней | Пн 13.09.21 | Ср 15.09.21 | 15 |
| Установление области применения системы качества | 2 дней | Чт 16.09.21 | Пт 17.09.21 | 16 |
| Формирование рабочих групп по разработке элементов системы качества | 2 дней | Пн 20.09.21 | Вт 21.09.21 | 17 |
| Раздача рабочим группам заданий на разработку | 1 день | Ср 22.09.21 | Ср 22.09.21 | 18 |
| Распределение ответственности за соответствующие элементы системы качества между подразделениями | 2 дней | Чт 23.09.21 | Пт 24.09.21 | 19 |
| Планирование | 55 дней | Пн 27.09.21 | Вт 14.12.21 |  |
| Организация | 7 дней | Пн 27.09.21 | Вт 05.10.21 |  |
| Организация коммуникационных связей | 2 дней | Пн 27.09.21 | Вт 28.09.21 | 20 |
| Внутренние аудиты | 1 день | Ср 29.09.21 | Ср 29.09.21 | 23 |
| Организовать систему мотивации сотрудников | 2 дней | Чт 30.09.21 | Пт 01.10.21 | 24 |
| Фонд расходных средств | 2 дней | Пн 04.10.21 | Вт 05.10.21 | 25 |
| Контроль | 8 дней | Ср 06.10.21 | Пт 15.10.21 |  |
| Наблюдение за объектом исследования | 4 дней | Ср 06.10.21 | Пн 11.10.21 | 26 |
| Формирование списка отклонений | 3 дней | Вт 12.10.21 | Чт 14.10.21 | 28 |
| Сравнение фактических результатов проекта с требованиями | 1 день | Пт 15.10.21 | Пт 15.10.21 | 29 |
| Анализ | 20 дней | Пн 18.10.21 | Вт 16.11.21 |  |
| Выявление причины отклонения | 2 дней | Пн 18.10.21 | Вт 19.10.21 | 30 |
| Анализ текущего состояния | 3 дней | Ср 20.10.21 | Пт 22.10.21 | 32 |
| Выявление методов решения задач или корректирующие действия | 3 дней | Пн 25.10.21 | Ср 27.10.21 | 33 |
| Анализ прогресса качества в проекте на протяжении его жизненного цикла | 3 дней | Чт 28.10.21 | Пн 01.11.21 | 34 |
| Анализ существующих элементов системы качества | 3 дней | Вт 02.11.21 | Пн 08.11.21 | 35 |
| Анализ текущего состояния СК организации-подрядчика и степени ее применимости для обеспечения качества проекта | 2 дней | Пн 08.11.21 | Ср 10.11.21 | 36 |
| Планирование разработки документации системы качества, корректировка графика создания СК | 3 дней | Ср 10.11.21 | Пн 15.11.21 | 37 |
| Согласование и описание критериев | 1 день | Пн 15.11.21 | Вт 16.11.21 | 38 |
| Регулирование | 14 дней | Вт 16.11.21 | Пн 06.12.21 |  |
| Документирование изменений | 3 дней | Вт 16.11.21 | Пт 19.11.21 | 39 |
| Внедрение процедур | 2 дней | Пт 19.11.21 | Вт 23.11.21 | 41 |
| Применение мер в базовый проект | 2 дней | Вт 23.11.21 | Чт 25.11.21 | 42 |
| Внедрение разработанной системы качества | 4 дней | Чт 25.11.21 | Ср 01.12.21 | 43 |
| Проведение собрания руководителя со специалистами | 1 день | Ср 01.12.21 | Чт 02.12.21 | 44 |
| Внедрение отдельных элементов систем качества | 2 дней | Чт 02.12.21 | Пн 06.12.21 | 45 |
| Мотивация | 6 дней | Пн 06.12.21 | Вт 14.12.21 |  |
| Определение правил мотивации | 1 день | Пн 06.12.21 | Вт 07.12.21 | 46 |
| Выдача премий лучшим сотрудникам | 2 дней | Вт 07.12.21 | Чт 09.12.21 | 48 |
| Организация курсов повышения квалификации | 1 день | Чт 09.12.21 | Пт 10.12.21 | 49 |
| Предоставление социального пакета | 2 дней | Пт 10.12.21 | Вт 14.12.21 | 50 |
| Завершение | 10 дней | Вт 14.12.21 | Вт 28.12.21 |  |
| Составление конечной документации | 2 дней | Вт 14.12.21 | Пт 17.12.21 | 51 |
| Завершение и рассылка справочника | 2 дней | Пт 17.12.21 | Вт 21.12.21 | 53 |
| Завершение всей документации | 2 дней | Вт 21.12.21 | Пт 24.12.21 | 54 |
| Внесение изменений к базовому проекту | 2 дней | Пт 24.12.21 | Вт 28.12.21 | 55 |
| Проект качества завершен | 0 дней | Вт 28.12.21 | Вт 28.12.21 | 56 |

  - Ресурсы проекта.

Для создания листа трудовых ресурсов и определения их заработной платы используем сайт hh.ru. Исходя из заработной платы в месяц рассчитывается стандартная ставка и ставка сверхурочная. Стандартная ставка определяется путем деления месячной з/п на 21 рабочих дня в месяц, а также делением на 8 рабочих часов. Ставка сверхурочная определяется с помощью умножения стандартной ставки на 1,5.

Для расчета стандартной и сверхурочной ставки трудовых ресурсов –техники необходимо рассчитать их амортизацию.

Определены ресурсы, необходимые для выполнения проекта по обеспечению качества

Таблица 3 – Трудовые ресурсы

| Название ресурса | Тип | Группа | Стандартная ставка | Ставка сверхурочных | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сотрудник отдела контроля качества | Трудовой | Специалисты | 238,09₽/час | 357,14₽/час | Вакансия Специалист по контролю качества в Москве, работа в компании Msfo-training.ru (hh.ru) |
| Аналитик | Трудовой | Специалисты | 714,28₽/час | 1 071,42₽/час | Вакансия Аналитик в Москве, работа в компании Розничная сеть МТС (hh.ru) |
| Сотрудник отдела кадров | Трудовой | Специалисты | 454,00₽/час | 681,00₽/час | Вакансия Специалист отдела кадров в Москве, работа в компании Объединенная Энергостроительная Корпорация (hh.ru) |
| Технический писатель | Трудовой | Специалисты | 454,00₽/час | 681,57₽/час | Вакансия Технический писатель в Москве, работа в компании Gagar-in (hh.ru) |
| ПК сотрудника отдела контроля качества | Трудовой | Техническое обеспечение | 2,00₽/час | 2,00₽/час |  |
| ПК Технический писатель | Трудовой | Техническое обеспечение | 2,00₽/час | 2,00₽/час |  |
| Принтер | Трудовой | Техническое обеспечение | 0,29₽/час | 0,29₽/час |  |
| ПК Аналитик | Трудовой | Техническое обеспечение | 2,00₽/час | 2,00₽/час |  |
| ПК сотрудника отдела кадров | Трудовой | Техническое обеспечение | 1,98₽/час | 1,98₽/час |  |
| ПК Инженер-сметчик | Трудовой | Техническое обеспечение | 2,00₽/час | 2,00₽/час |  |

Ниже в таблице представлены затратные ресурсы.

Таблица 4 – Затратные ресурсы

| Название ресурса | Тип | Группа | Начисление | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручка | Затраты | Канцелярия | Пропорциональное | https://market.yandex.ru/product -ruchka-sharikovaia |
| Бумага | Затраты | Канцелярия | Пропорциональное | https://market.yandex.ru/product-bumaga a4 |
| Картридж для принтера | Затраты | Канцелярия | Пропорциональное | https://adisprint.ru/chernila-canon |

  - Назначение ресурсов.

| Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Названия ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План качества | 96,75 дней | Пн 16.08.21 | Ср 29.12.21 |  |  |
| Начало проекта качества | 0 дней | Пн 16.08.21 | Пн 16.08.21 |  |  |
| Концепция | 30 дней | Пн 16.08.21 | Пт 24.09.21 |  |  |
| Определение политики и стратегия качества | 1 день | Пн 16.08.21 | Пн 16.08.21 | 2 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Общие требования и принципы обеспечения качества | 2 дней | Вт 17.08.21 | Ср 18.08.21 | 4 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Стандарты, нормы и правила | 1 день | Чт 19.08.21 | Чт 19.08.21 | 5 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Интеграция функций обеспечения качества | 1 день | Пт 20.08.21 | Пт 20.08.21 | 6 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Требования к системе управления качеством | 1 день | Пн 23.08.21 | Пн 23.08.21 | 7 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Вступительная беседа для членов команды по созданию системы качества | 2 дней | Вт 24.08.21 | Ср 25.08.21 | 8 | Аналитик;Сотрудник отдела кадров;Сотрудник отдела контроля качества;Технический писатель;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Проведение подготовительных мероприятий | 3 дней | Чт 26.08.21 | Пн 30.08.21 | 9 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Формирование команды по созданию системы качества | 1 день | Вт 31.08.21 | Вт 31.08.21 | 10 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Разработка системы качества | 2 дней | Ср 01.09.21 | Чт 02.09.21 | 11 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Проведение рабочей беседы с командой | 2 дней | Пт 03.09.21 | Пн 06.09.21 | 12 | Аналитик;Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества;Сотрудник отдела кадров;Технический писатель |
| Разработка политики в области качества | 2 дней | Вт 07.09.21 | Ср 08.09.21 | 13 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Начало разработки и распределение ответственности | 2 дней | Чт 09.09.21 | Пт 10.09.21 | 14 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Составление организационных планов разработки и внедрения системы качества | 3 дней | Пн 13.09.21 | Ср 15.09.21 | 15 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Установление области применения системы качества | 2 дней | Чт 16.09.21 | Пт 17.09.21 | 16 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Формирование рабочих групп по разработке элементов системы качества | 2 дней | Пн 20.09.21 | Вт 21.09.21 | 17 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Раздача рабочим группам заданий на разработку | 1 день | Ср 22.09.21 | Ср 22.09.21 | 18 | Картридж для принтера[500,00 ₽];Сотрудник отдела кадров;Бумага[250,00 ₽];Принтер |
| Распределение ответственности за соответствующие элементы системы качества между подразделениями | 2 дней | Чт 23.09.21 | Пт 24.09.21 | 19 | Аналитик;Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества;Сотрудник отдела кадров;Технический писатель |
| Планирование | 55 дней | Пн 27.09.21 | Вт 14.12.21 |  |  |
| Организация | 7 дней | Пн 27.09.21 | Вт 05.10.21 |  |  |
| Организация коммуникационных связей | 2 дней | Пн 27.09.21 | Вт 28.09.21 | 20 | Сотрудник отдела кадров;Картридж для принтера[500,00 ₽];ПК Сотрудника отдела кадров;Бумага[250,00 ₽];Принтер |
| Внутренние аудиты | 1 день | Ср 29.09.21 | Ср 29.09.21 | 23 | ПК Сотрудника отдела кадров;Сотрудник отдела кадров |
| Организовать систему мотивации сотрудников | 2 дней | Чт 30.09.21 | Пт 01.10.21 | 24 | ПК Сотрудника отдела кадров;Сотрудник отдела кадров |
| Фонд расходных средств | 2 дней | Пн 04.10.21 | Вт 05.10.21 | 25 | ПК Сотрудника отдела кадров;Сотрудник отдела кадров |
| Контроль | 8 дней | Ср 06.10.21 | Пт 15.10.21 |  |  |
| Наблюдение за объектом исследования | 4 дней | Ср 06.10.21 | Пн 11.10.21 | 26 | Аналитик;ПК Аналитик;ПК Сотрудника отдела кадров;Сотрудник отдела кадров |
| Формирование списка отклонений | 3 дней | Вт 12.10.21 | Чт 14.10.21 | 28 | Аналитик;ПК Аналитик;ПК Сотрудника отдела кадров;Сотрудник отдела кадров;Картридж для принтера[500,00 ₽];Принтер |
| Сравнение фактических результатов проекта с требованиями | 1 день | Пт 15.10.21 | Пт 15.10.21 | 29 | Аналитик;ПК Аналитик;ПК Сотрудника отдела кадров;Сотрудник отдела кадров |
| Анализ | 20 дней | Пн 18.10.21 | Вт 16.11.21 |  |  |
| Выявление причины отклонения | 2 дней | Пн 18.10.21 | Вт 19.10.21 | 30 | Аналитик;ПК Аналитик |
| Анализ текущего состояния | 3 дней | Ср 20.10.21 | Пт 22.10.21 | 32 | Аналитик;ПК Аналитик |
| Выявление методов решения задач или корректирующие действия | 3 дней | Пн 25.10.21 | Ср 27.10.21 | 33 | Аналитик;ПК Аналитик |
| Анализ прогресса качества в проекте на протяжении его жизненного цикла | 3 дней | Чт 28.10.21 | Пн 01.11.21 | 34 | Аналитик;ПК Аналитик |
| Анализ существующих элементов системы качества | 3 дней | Вт 02.11.21 | Пн 08.11.21 | 35 | Аналитик;ПК Аналитик |
| Анализ текущего состояния СК организации-подрядчика и степени ее применимости для обеспечения качества проекта | 2 дней | Пн 08.11.21 | Ср 10.11.21 | 36 | Аналитик;ПК Аналитик |
| Планирование разработки документации системы качества, корректировка графика создания СК | 3 дней | Ср 10.11.21 | Пн 15.11.21 | 37 | Аналитик;ПК Аналитик |
| Согласование и описание критериев | 1 день | Пн 15.11.21 | Вт 16.11.21 | 38 | Аналитик;ПК Аналитик |
| Регулирование | 14 дней | Вт 16.11.21 | Пн 06.12.21 |  |  |
| Документирование изменений | 3 дней | Вт 16.11.21 | Пт 19.11.21 | 39 | Бумага[250,00 ₽];Картридж для принтера[500,00 ₽];Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества;Принтер |
| Внедрение процедур | 2 дней | Пт 19.11.21 | Вт 23.11.21 | 41 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела кадров;Сотрудник отдела кадров |
| Применение мер в базовый проект | 2 дней | Вт 23.11.21 | Чт 25.11.21 | 42 | Сотрудник отдела контроля качества[50%];ПК Сотрудника отдела контроля качества[50%];ПК Сотрудника отдела кадров[50%];Сотрудник отдела кадров[50%] |
| Внедрение разработанной системы качества | 4 дней | Чт 25.11.21 | Ср 01.12.21 | 43 | Сотрудник отдела контроля качества[50%];ПК Сотрудника отдела контроля качества[50%];ПК Сотрудника отдела кадров[50%];Сотрудник отдела кадров[50%] |
| Проведение собрания руководителя со специалистами | 1 день | Ср 01.12.21 | Чт 02.12.21 | 44 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества;Сотрудник отдела кадров;Аналитик;Технический писатель |
| Внедрение отдельных элементов систем качества | 2 дней | Чт 02.12.21 | Пн 06.12.21 | 45 | Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела кадров;Сотрудник отдела кадров |
| Мотивация | 6 дней | Пн 06.12.21 | Вт 14.12.21 |  |  |
| Определение правил мотивации | 1 день | Пн 06.12.21 | Вт 07.12.21 | 46 | ПК Сотрудника отдела кадров;Сотрудник отдела кадров |
| Выдача премий лучшим сотрудникам | 2 дней | Вт 07.12.21 | Чт 09.12.21 | 48 | Премии или надбавки[5 000,00 ₽];Бумага[250,00 ₽];Картридж для принтера[500,00 ₽];Принтер;Сотрудник отдела контроля качества;ПК Сотрудника отдела контроля качества |
| Организация курсов повышения квалификации | 1 день | Чт 09.12.21 | Пт 10.12.21 | 49 | Курсы повышения квалификации[96 000,00 ₽] |
| Предоставление социального пакета | 2 дней | Пт 10.12.21 | Вт 14.12.21 | 50 | Социальный пакет[22 575,00 ₽] |
| Завершение | 10 дней | Вт 14.12.21 | Вт 28.12.21 |  |  |
| Составление конечной документации | 2 дней | Вт 14.12.21 | Пт 17.12.21 | 51 | Бумага[250,00 ₽];Принтер;Технический писатель;ПК Технический писатель;Ручка |
| Завершение и рассылка справочника | 2 дней | Пт 17.12.21 | Вт 21.12.21 | 53 | ПК Сотрудника отдела кадров;Сотрудник отдела кадров |
| Завершение всей документации | 2 дней | Вт 21.12.21 | Пт 24.12.21 | 54 | Бумага[250,00 ₽];Картридж для принтера[500,00 ₽];Принтер;Технический писатель;ПК Технический писатель |
| Внесение изменений к базовому проекту | 2 дней | Пт 24.12.21 | Вт 28.12.21 | 55 | ПК Сотрудника отдела кадров[50%];Сотрудник отдела кадров |
| Проект качества завершен | 0 дней | Вт 28.12.21 | Вт 28.12.21 | 56 |  |

  - Сетевой график.

В данном пункте представлены скриншоты сетевого графика.

При составлении сетевого графика, следует опираться на следующие правила:

    - Каждая работа должна быть заключена между двумя событиями. В сети не может быть работ, имеющих одинаковые коды;

    - В сети не должно быть событий, из которых не выходит ни одной работы, если только это событие не является для данного графика завершающим.

    - Соответственно, в сети не должно быть события, в которое не входит ни одной работы, если только это событие не является исходным.

    - В сетевом графике не должно быть замкнутых контуров.

Рисунок 1 – Сетевой график